## 화면목록(IA)
DayLink 화면 목록 (IA) v2.3 — 7건 재인터뷰 결과 반영
v2.2 대비: 3·6·7번 재확정. 사고 목록(ADM-DSK-010)·문의 대기열(ADM-OPS-022) 신설, 서비스 소개(B2C-ABT-001)는 /policies/about 으로 흡수. 화면 83 → 84 정의, 구현 166 → 168벌.
화면ID | 앱 | 모듈 | 화면명 | URL경로 | 유형 | 접근권한 | 주요 연결 화면 | 비고 | PRD 근거(섹션번호) | 완료 조건 | 마일스톤 | 배치 근거
B2C-HOME-001 | B2C | 고객 | 홈 | / | 공개 랜딩 | 전체 | 검색, 지역, 카테고리, 상품 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.1 B2C-HOME-01 |  | M2 | 03 §4 운영 콘텐츠 단위 캐시 갱신 비교 지점
B2C-SRCH-001 | B2C | 고객 | 통합 검색 | /search | 목록·필터 | 전체 | 상품 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.1 B2C-SRCH-01, B2C-SRCH-02 | B2C-AC-01 | M1(Next)·M2(Nuxt)
B2C-CATE-001 | B2C | 고객 | 카테고리 목록 | /categories/{slug} | 목록 | 전체 | 검색, 상품 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §9 검색 노출 요구사항 |  | M2 | 03 §4 조건별 재사용·주기 갱신(ISR ↔ routeRules) 비교 지점
B2C-REGN-001 | B2C | 고객 | 지역 목록 | /regions/{slug} | 목록 | 전체 | 검색, 상품 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §9 검색 노출 요구사항 |  | M6
B2C-EXPR-001 | B2C | 고객 | 체험 상세 | /experiences/{id} | 상세 | 전체 | 일정 선택, 찜, 로그인 | 결정1(2026-08-23): slug→id 통일. 카테고리·지역·정책 slug는 유지 | 01 §4.2 화면 목록 / §5.2 B2C-EXPR-01~03 | B2C-AC-02 | M1(Next)·M2(Nuxt)
B2C-AUTH-001 | B2C | 고객 | 로그인 | /login | 인증 폼 | 비회원 | 이전 목적지, 가입, 비밀번호 재설정 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.3 B2C-AUTH-01 | B2C-AC-03 | M1(Next)·M2(Nuxt)
B2C-AUTH-002 | B2C | 고객 | 회원가입 | /signup | 인증 폼 | 비회원 | 약관, 이메일 확인, 이전 목적지 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.3 B2C-AUTH-01 |  | M6 | M6 우선순위 3 — 이메일 인증 토큰 흐름(SI 실무 요구)
B2C-AUTH-003 | B2C | 고객 | 비밀번호 재설정 | /reset-password | 인증 폼 | 비회원 | 로그인 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.3 B2C-AUTH-01 |  | M6 | M6 우선순위 3 — 이메일 인증 토큰 흐름(SI 실무 요구)
B2C-RSV-001 | B2C | 고객 | 일정·인원 선택 | /experiences/{id}/book | 단계형 폼 | 고객 | 체험 상세, 주문 확인 | [확인필요] 상세는 {slug}, 예약은 {id}로 표기가 엇갈림. 아래 질문 1번 참조. | 01 §4.2 화면 목록 / §5.4 B2C-RSV-01 | B2C-AC-03, 04 | M1(Next)·M2(Nuxt)
B2C-RSV-002 | B2C | 고객 | 주문 확인 | /checkout/review | 확인 | 고객 | 일정 선택, 결제 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.4 B2C-RSV-02 | B2C-AC-07 | M1(Next)·M2(Nuxt)
B2C-RSV-003 | B2C | 고객 | 결제 | /checkout/payment | 결제 폼 | 고객 | 주문 확인, 완료·실패 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.4 B2C-RSV-03 | B2C-AC-04, 05, 06, 07 | M1(Next)·M2(Nuxt)
B2C-RSV-004 | B2C | 고객 | 예약 완료 | /bookings/{id}/complete | 결과 | 고객 본인 | 예약 상세, 홈 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.4 B2C-RSV-04 |  | M1(Next)·M2(Nuxt) | E2E 01-1 '예약 확인' 종점
B2C-RSV-005 | B2C | 고객 | 결제 실패 | /checkout/failure | 오류·복구 | 고객 | 결제 재시도, 상품 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.4 B2C-RSV-04 | B2C-AC-06 | M2
B2C-BOOK-001 | B2C | 고객 | 내 예약 목록 | /bookings | 목록 | 고객 | 예약 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.5 B2C-BOOK-01 |  | M2 | BOOK-002 진입 경로
B2C-BOOK-002 | B2C | 고객 | 예약 상세 | /bookings/{id} | 상세 | 고객 본인 | 취소 예상액, 후기, 예약 문의 | [확인필요] 연결 화면에 '문의'가 있으나 문의 화면이 목록에 없음. 아래 질문 3번 참조. | 01 §4.2 화면 목록 / §5.5 B2C-BOOK-02 | B2C-AC-08, 13 | M2
B2C-CAN-001 | B2C | 고객 | 취소 예상액 확인 | /bookings/{id}/cancel | 확인 폼 | 고객 본인 | 예약 상세, 취소 완료 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.5 B2C-CAN-01 | B2C-AC-09, 10 | M2
B2C-CAN-002 | B2C | 고객 | 취소·환불 접수 결과 | /bookings/{id}/cancel/result | 결과 | 고객 본인 | 예약 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.5 B2C-CAN-01 | B2C-AC-10 | M2
B2C-FAV-001 | B2C | 고객 | 찜 목록 | /favorites | 목록 | 고객 | 상품 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.6 B2C-FAV-01 |  | M6
B2C-REV-001 | B2C | 고객 | 후기 작성·수정 | /bookings/{id}/review | 폼 | 이용 완료 고객 | 예약 상세, 상품 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.6 B2C-REV-01 | B2C-AC-11 | M2
B2C-MY-001 | B2C | 고객 | 내 정보 | /account | 대시보드 | 고객 | 프로필, 알림 설정, 로그아웃 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.6 B2C-MY-01 |  | M6
B2C-MY-002 | B2C | 고객 | 프로필 수정 | /account/profile | 폼 | 고객 | 내 정보 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.6 B2C-MY-01 |  | M6
B2C-MY-003 | B2C | 고객 | 알림 설정 | /account/notifications | 설정 | 고객 | 내 정보 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.6 B2C-MY-01 |  | M6
B2C-HELP-001 | B2C | 고객 | 고객지원 | /help | 목록 | 전체 | FAQ, 문의 안내 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §4.1 공통 내비게이션 |  | M6
B2C-HELP-002 | B2C | 고객 | 정책·소개 문서 | /policies/{slug} | 정적 문서 | 전체 | 예약 상세, 결제, 홈 | [확정 2026-08-24] 서비스 소개를 별도 /about 대신 이 경로의 slug(about)로 흡수. slug 목록은 about·terms·privacy·cancellation 넷으로 고정 | 01 §4.2 화면 목록 / §4.1 공통 내비게이션 |  | M2 | 03 §4 사전 생성(SSG) 비교의 유일한 대상
B2C-SYS-001 | B2C | 고객 | 접근 거부 | /forbidden | 시스템 | 전체 | 로그인, 홈 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §6.4 로딩·빈 결과·오류 | B2C-AC-13 | M2
B2C-SYS-002 | B2C | 고객 | 찾을 수 없음 | /not-found | 시스템 | 전체 | 검색, 홈 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §6.4 로딩·빈 결과·오류 |  | M2 | 03 §6.6 오류·빈 결과·찾을 수 없음 구분 과제
B2C-SYS-003 | B2C | 고객 | 서비스 오류 | /error | 시스템 | 전체 | 재시도, 홈 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §6.4 로딩·빈 결과·오류 |  | M2 | 03 §6.6 오류·빈 결과·찾을 수 없음 구분 과제
ADM-AUTH-001 | Admin | 공통 | 로그인 | /login | 인증 폼 | 비로그인 | 역할 선택, 대시보드 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §5 ADM-COM-01 |  | M4(React)·M5(Vue) | 모든 Admin 흐름의 진입점
ADM-AUTH-002 | Admin | 공통 | 추가 인증 | /verify | 인증 폼 | 인증 중 | 이전 업무 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §5 ADM-COM-01 |  | M6
ADM-COM-001 | Admin | 공통 | 역할·조직 선택 | /select-context | 선택 | 복수 권한 사용자 | 모듈 대시보드 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §5 ADM-COM-02 | ADM-AC-01 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-COM-002 | Admin | 공통 | 통합 알림 | /notifications | 목록 | 전체 | 관련 상세 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §5 ADM-COM-03 |  | M6
ADM-COM-003 | Admin | 공통 | 내 계정 | /account | 설정 | 전체 | 보안, 알림 설정 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §5 ADM-COM-01 |  | M6
ADM-COM-004 | Admin | 공통 | 작업 내역 | /jobs | 목록·상세 | 작업 실행자 | 내보내기 결과 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §5 ADM-COM-04 | ADM-AC-14 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-SYS-001 | Admin | 공통 | 접근 거부 | /forbidden | 시스템 | 전체 | 이전 화면 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §9.1 권한 없는 메뉴 URL 접근 | ADM-AC-02 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-SYS-002 | Admin | 공통 | 찾을 수 없음 | /not-found | 시스템 | 전체 | 대시보드 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §9.5 로딩·빈 결과·오류 |  | M4(React)·M5(Vue) | 04 §6.7 전체 오류 ↔ 화면 일부 오류 구분 과제
ADM-SYS-003 | Admin | 공통 | 서비스 오류 | /error | 시스템 | 전체 | 재시도, 대시보드 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §9.5 로딩·빈 결과·오류 |  | M4(React)·M5(Vue) | 04 §6.7 전체 오류 ↔ 화면 일부 오류 구분 과제
ADM-PTN-001 | Admin | 파트너 운영 | 파트너 대시보드 | /partner | 대시보드 | PARTNER_OWNER · PARTNER_EDITOR | 상품, 예약, 정산 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §3.1 역할 정의 |  | M6
ADM-PTN-002 | Admin | 파트너 운영 | 입점 정보 | /partner/onboarding | 단계형 폼 | PARTNER_OWNER | 제출 결과 | PRD 2.0은 단계별 하위 경로를 두지 않고 단일 경로 + 단계형 폼으로 정의. (v1.1의 /onboarding 6분할 결정은 폐기) | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-01 |  | M6 | M6 우선순위 1 — E2E 02-1 시작점 (04 §6.3 단계형 폼)
ADM-PTN-003 | Admin | 파트너 운영 | 상품 목록 | /partner/experiences | 표·필터 | 파트너 역할 | 상품 편집, 심사 이력 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-02 | ADM-AC-03 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-PTN-004 | Admin | 파트너 운영 | 상품 작성·편집 | /partner/experiences/new · /partner/experiences/{id} | 복합 폼 | PARTNER_OWNER · PARTNER_EDITOR(범위 내) | 미리보기, 심사 제출 | 결정2(2026-08-23): 신규는 /new 진입, 첫 저장 시 id 발급 후 {id}로 교체. 화면은 1개 유지 | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-02 | ADM-AC-03, 04 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-PTN-005 | Admin | 파트너 운영 | 상품 미리보기 | /partner/experiences/{id}/preview | 미리보기 | 파트너 역할 | 상품 편집 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-02 |  | M6
ADM-PTN-006 | Admin | 파트너 운영 | 상품 심사 이력 | /partner/experiences/{id}/reviews | 이력 | 파트너 역할 | 상품 편집 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-02 |  | M6
ADM-PTN-007 | Admin | 파트너 운영 | 회차·재고 캘린더 | /partner/slots | 캘린더·표 | 파트너 역할 | 회차 편집, 예약 목록 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-03 | ADM-AC-05 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-PTN-008 | Admin | 파트너 운영 | 회차 편집 | /partner/slots/{id} | 폼 | PARTNER_OWNER · PARTNER_EDITOR(범위 내) | 캘린더 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-03 | ADM-AC-05, 06 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-PTN-009 | Admin | 파트너 운영 | 예약 목록 | /partner/bookings | 표·필터 | 파트너 역할 | 예약 상세 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-04 |  | M4(React)·M5(Vue) | PTN-011 내보내기 진입 경로 (ADM-AC-14 흐름)
ADM-PTN-010 | Admin | 파트너 운영 | 예약 상세 | /partner/bookings/{id} | 상세 | 파트너 역할 | 참가자, 사고 보고 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-04 |  | M6
ADM-PTN-011 | Admin | 파트너 운영 | 참가자 내보내기 | /partner/exports/attendees | 작업 폼 | PARTNER_OWNER · PARTNER_EDITOR(범위 내) | 작업 내역 | 결정4(2026-08-23): VENUE_STAFF 제외 — §3.3이 현장을 '최소 정보'로 한정, 내보내기는 열람보다 위험이 큼 | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-04 / §5 ADM-COM-04 | ADM-AC-14 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-PTN-012 | Admin | 파트너 운영 | 정산 목록 | /partner/settlements | 표·요약 | 파트너 관리자 | 정산 상세 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-05 |  | M6
ADM-PTN-013 | Admin | 파트너 운영 | 정산 상세 | /partner/settlements/{id} | 상세·원장 | 파트너 관리자 | 거래 상세 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-05 | ADM-AC-13 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-PTN-014 | Admin | 파트너 운영 | 팀·권한 | /partner/team | 표·폼 | 파트너 관리자 | 초대, 권한 변경 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-06 |  | M6
ADM-PTN-015 | Admin | 파트너 운영 | 파트너 설정 | /partner/settings | 폼 | 파트너 관리자 | 저장 결과 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §4.2 화면 목록 |  | M6
ADM-DSK-001 | Admin | 현장 운영 | 오늘의 회차 | /desk | 모바일 목록 | VENUE_STAFF · PARTNER_OWNER | 참가자 명단 |  | 02 §4.3 현장 운영 화면 / §7 ADM-DSK-01 | ADM-AC-09 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-DSK-002 | Admin | 현장 운영 | 참가자 명단 | /desk/slots/{id} | 목록·검색 | 현장 권한 | 체크인, 사고 보고 |  | 02 §4.3 현장 운영 화면 / §7 ADM-DSK-01, ADM-DSK-02 | ADM-AC-07, 09 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-DSK-003 | Admin | 현장 운영 | QR 체크인 | /desk/slots/{id}/scan | 카메라 | 현장 권한 | 체크인 결과 |  | 02 §4.3 현장 운영 화면 / §7 ADM-DSK-02 | ADM-AC-08 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-DSK-004 | Admin | 현장 운영 | 수동 체크인 | /desk/slots/{id}/manual | 검색·확인 | 현장 권한 | 체크인 결과 |  | 02 §4.3 현장 운영 화면 / §7 ADM-DSK-02 |  | M6 | M6 우선순위 4 — QR 실패 시 대체 경로(현장 운영)
ADM-DSK-005 | Admin | 현장 운영 | 체크인 결과 | /desk/check-ins/{id} | 결과 | 현장 권한 | 참가자 명단 |  | 02 §4.3 현장 운영 화면 / §7 ADM-DSK-02 |  | M6
ADM-DSK-006 | Admin | 현장 운영 | 오프라인 대기열 | /desk/offline-queue | 목록·동기화 | 현장 권한 | 충돌 해결 |  | 02 §4.3 현장 운영 화면 / §7 ADM-DSK-03 | ADM-AC-08, 09 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-DSK-007 | Admin | 현장 운영 | 동기화 충돌 | /desk/sync-conflicts/{id} | 비교·처리 | PARTNER_OWNER · VENUE_STAFF(배정 장소) | 참가자 명단 | 결정4(2026-08-23): 05 §5.7이 보정 이벤트로 해결하라고 하므로 현장에서 처리 가능해야 함 | 02 §4.3 현장 운영 화면 / §7 ADM-DSK-04 | ADM-AC-10 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-DSK-008 | Admin | 현장 운영 | 사고 보고 | /desk/incidents/new | 폼 | 현장 권한 | 사고 상세, 사고 목록 | [확인필요] 제출한 사고를 현장에서 다시 열어 '추가 메모'를 남길 경로가 없음. 아래 질문 3번 참조. | 02 §4.3 현장 운영 화면 / §7 ADM-DSK-05 |  | M6
ADM-OPS-001 | Admin | 플랫폼 운영 | 운영 대시보드 | /ops | 대시보드 | 사내 역할(OPS_*) | 업무 대기열 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §3.1 역할 정의 |  | M6
ADM-OPS-002 | Admin | 플랫폼 운영 | 파트너 심사 목록 | /ops/partners/reviews | 표·필터 | OPS_REVIEWER | 심사 상세 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-01 |  | M6 | M6 우선순위 2 — E2E 02-1 종점
ADM-OPS-003 | Admin | 플랫폼 운영 | 파트너 심사 상세 | /ops/partners/reviews/{id} | 상세·결재 | 심사자 | 이력 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-01 |  | M6 | M6 우선순위 2 — E2E 02-1 종점
ADM-OPS-004 | Admin | 플랫폼 운영 | 상품 심사 목록 | /ops/experiences/reviews | 표·필터 | 심사자 | 심사 상세 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-01 | ADM-AC-03 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-005 | Admin | 플랫폼 운영 | 상품 심사 상세 | /ops/experiences/reviews/{id} | 상세·결재 | 심사자 | 미리보기, 이력 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-01 | ADM-AC-03, 04 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-006 | Admin | 플랫폼 운영 | 고객 조회 | /ops/customers | 표·검색 | OPS_CS | 고객 상세 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-02 |  | M6
ADM-OPS-007 | Admin | 플랫폼 운영 | 고객 상세 | /ops/customers/{id} | 상세 | CS | 예약 상세 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-02 |  | M6
ADM-OPS-008 | Admin | 플랫폼 운영 | 예약 조회 | /ops/bookings | 표·필터 | OPS_CS · OPS_FINANCE | 예약 상세 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-02 |  | M4(React)·M5(Vue) | OPS-009 진입 경로
ADM-OPS-009 | Admin | 플랫폼 운영 | 예약 상세 | /ops/bookings/{id} | 상세·조치 | CS·정산 | 취소·환불, 감사, 문의 대기열, 문의 스레드(인라인) | 결정6(2026-08-23): 고객 문의 스레드를 이 화면에 인라인 표시·답변. 별도 Admin 문의 화면을 두지 않음 | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-02, ADM-OPS-03 | ADM-AC-11 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-010 | Admin | 플랫폼 운영 | 환불 대기열 | /ops/refunds | 표·필터 | CS·정산 | 환불 상세 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-03 | ADM-AC-06 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-011 | Admin | 플랫폼 운영 | 환불 상세 | /ops/refunds/{id} | 상세·조치 | CS·정산 | 예약, 원장 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-03 | ADM-AC-06, 12 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-012 | Admin | 플랫폼 운영 | 사고 목록 | /ops/incidents | 표·필터 | OPS_CS · OPS_ADMIN | 사고 상세 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-04 |  | M6
ADM-OPS-013 | Admin | 플랫폼 운영 | 사고 상세 | /ops/incidents/{id} | 상세·타임라인 | OPS_CS · OPS_ADMIN · READ_ONLY_AUDITOR(승인 범위, 읽기) | 예약·회차 | 결정4(2026-08-23): §4.4 사고 목록(OPS-012)의 'CS·관리자'와 정합 | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-04 |  | M6
ADM-OPS-014 | Admin | 플랫폼 운영 | 정산 대사 | /ops/reconciliation | 대용량 표 | OPS_FINANCE | 차이 상세, 정산 목록 | [확인필요] 정산 '목록' 경로가 없어 이 화면이 목록을 겸하는지 불명확. 아래 질문 5번 참조. | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-05 | ADM-AC-13 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-015 | Admin | 플랫폼 운영 | 정산 상세 | /ops/settlements/{id} | 상세·결재 | 정산 | 거래 원장 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-05 | ADM-AC-13 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-016 | Admin | 플랫폼 운영 | 쿠폰 관리 | /ops/coupons | 표·폼 | OPS_ADMIN(생성·수정) · OPS_FINANCE(열람) | 쿠폰 상세 | 결정4(2026-08-23): 00 §6.3에서 쿠폰 비용이 플랫폼 전액 부담이므로 정산이 대사해야 함. §3.3에 '쿠폰 관리' 행 신설 필요 | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-06 |  | M6
ADM-OPS-017 | Admin | 플랫폼 운영 | 콘텐츠 관리 | /ops/content | 목록·편집 | OPS_ADMIN | 미리보기 | 결정4(2026-08-23): §3.3에 '콘텐츠 관리' 행 신설 필요 | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-06 |  | M6
ADM-OPS-018 | Admin | 플랫폼 운영 | Admin 계정·역할 | /ops/access | 표·폼 | OPS_ADMIN | 권한 변경 이력 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-07 | ADM-AC-01, 15 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-019 | Admin | 플랫폼 운영 | 감사 로그 | /ops/audit-logs | 표·상세 | OPS_ADMIN(전체) · OPS_REVIEWER·OPS_CS(제한) · OPS_FINANCE(재무 범위) · PARTNER_OWNER(소속 제한) · READ_ONLY_AUDITOR(승인 범위) | 대상 상세 | 결정4(2026-08-23): §3.3 '감사 로그' 행을 그대로 전사. READ_ONLY_AUDITOR 열 신설 필요 | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-07 / §3.3 권한표 | ADM-AC-15 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-020 | Admin | 플랫폼 운영 | 운영 설정 | /ops/settings | 설정 | 시스템 관리자 | 변경 이력 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §4.4 화면 목록 |  | M6
B2C-INQ-001 | B2C | 고객 | 예약 문의 | /bookings/{id}/inquiry | 폼·스레드 | 고객 본인 | 예약 상세 | 결정6(2026-08-23) 신설. 06 §4에 Inquiry 엔터티, §5에 접수→답변 상태 추가 필요 | 01 §4.2 B2C-BOOK-002 주요 연결 화면 '문의' |  | M6 | 완료 조건 없음. 예약 종속 문의
ADM-DSK-009 | Admin | 현장 운영 | 사고 상세·추가 메모 | /desk/incidents/{id} | 상세·메모 | VENUE_STAFF(배정 장소) · PARTNER_OWNER | 사고 목록, 참가자 명단 | 결정3(2026-08-23) 신설. 원문 삭제 불가, 메모는 추가만 | 02 §7 ADM-DSK-05 '제출 후 원문을 임의로 삭제하지 못하고 추가 메모만 남긴다' |  | M6 | 완료 조건 없음. ADM-AC-07 최소 노출 범위 준수
ADM-DSK-010 | Admin | 현장 운영 | 사고 목록 | /desk/incidents | 목록·필터 | VENUE_STAFF(배정 장소) · PARTNER_OWNER | 사고 상세, 사고 보고 | [확정 2026-08-24] 인터뷰에서 신설. 상세만 두면 제출 직후와 알림으로만 접근 가능해, 교대 교체·알림 읽음 처리 후 추가 메모 경로가 사라짐 | 02 §4.3 화면 목록 / §7 ADM-DSK-05 |  | M6 | 완료 조건 없음. ADM-DSK-05의 '추가 메모' 진입점 확보용
ADM-OPS-021 | Admin | 플랫폼 운영 | 정산 목록 | /ops/settlements | 표·필터 | OPS_FINANCE · OPS_ADMIN · READ_ONLY_AUDITOR(승인 범위, 읽기) | 정산 상세, 정산 대사 | 결정5(2026-08-23) 신설. 대사(OPS-014)와 분리, 파트너측 PTN-012와 구조 대칭 | 02 §4.4 화면 목록 / §8 ADM-OPS-05 |  | M6 | 완료 조건 없음. ADM-AC-13은 OPS-014·015가 담당
ADM-OPS-022 | Admin | 플랫폼 운영 | 문의 대기열 | /ops/inquiries | 표·필터 | OPS_CS · OPS_ADMIN · READ_ONLY_AUDITOR(승인 범위, 읽기) | 예약 상세(문의 스레드) | [확정 2026-08-24] 인터뷰에서 신설. 인라인 스레드만 두면 CS가 미답변 문의를 찾을 대기열이 없음. /ops/refunds와 같은 패턴 | 02 §4.4 화면 목록 / §8 ADM-OPS-02 / 06 §5 문의 상태 |  | M6 | 완료 조건 없음. 미답변 문의 진입점 확보용

## 확인필요 질문
[확인필요] 7건 전부 확정 (2026-08-23) — 수정 대상 문서 열 참조
번호 | 관련 화면ID | 질문 | 현재 PRD 서술 | 질문 근거 | 상태 | 결정 내용 | 수정 대상 문서
1 | B2C-RSV-001 / B2C-EXPR-001 | 체험 상세는 `{slug}`, 예약 진입은 `{id}`로 식별자가 엇갈립니다. 어느 쪽으로 통일할까요? (상세 slug + 예약 id 유지 / 전부 slug / 전부 id) | B2C-EXPR-001 = `/experiences/{slug}` , B2C-RSV-001 = `/experiences/{id}/book` | 01 §4.2 화면 목록. §4.2 하단에 '두 구현이 기술적 이유 없이 서로 다른 공개 URL을 사용하지 않는다'고 되어 있어 경로 규약이 먼저 확정되어야 함 | 확정 | 전부 id로 통일 — /experiences/{id}, /experiences/{id}/book. 카테고리·지역·정책 slug는 유지 | 01 §4.2·§5.2 / 03 §4 / 06 OpenAPI / IA
2 | ADM-PTN-004 | 상품 신규 작성 시 `{id}`를 언제 발급할까요? (진입 즉시 빈 초안 생성 / `/partner/experiences/new` 별도 경로 추가 / 임시 ID 후 첫 저장 시 교체) | '상품 작성·편집 = /partner/experiences/{id}' 한 경로로만 정의 | 02 §4.2 화면 목록 / §6 ADM-PTN-02 '임시 저장, 유효성 검사' | 확정 | /partner/experiences/new 경로 추가, 첫 저장 시 id 발급 후 교체. 화면 수 유지 | 02 §4.2·§6 ADM-PTN-02 / 06 §4 / IA
3 | ADM-DSK-008 / ADM-OPS-013 | 현장 담당자가 제출한 사고에 '추가 메모'를 남길 경로가 없습니다. `/desk/incidents/{id}`를 신설할까요, ADM-OPS-013을 현장 권한에도 열까요? | ADM-DSK-05: '현장 담당자는 제출 후 원문을 임의로 삭제하지 못하고 추가 메모만 남긴다'. 현장 화면은 `/desk/incidents/new` 만 존재 | 02 §4.3 화면 목록 / §7 ADM-DSK-05 / §4.4 ADM-OPS-013(접근권한 '허용 역할') | 확정 | /desk/incidents/{id} 신설 (ADM-DSK-009). 원문 삭제 불가, 메모 추가만 | 02 §4.3·§7 ADM-DSK-05 / 06 §4 / IA
4 | ADM-PTN-011 · ADM-DSK-007 · ADM-OPS-013 · 016 · 017 · 019 | '허용 역할'·'허용 운영자'·'허용 담당'으로 표기된 6개 화면의 접근 권한을 §3.1 역할 코드로 확정해 주세요. 특히 READ_ONLY_AUDITOR가 감사 로그(ADM-OPS-019)에 포함되는지 여부입니다. | 접근 권한 열에 역할 코드 대신 '허용 역할' 등으로 표기됨. READ_ONLY_AUDITOR는 §3.1에 정의되어 있으나 §3.3 권한표와 화면 목록 어디에도 등장하지 않음 | 02 §3.1 역할 정의 / §3.3 주요 행위 권한표 / §4.2~4.4 화면 목록 | 확정 | READ_ONLY_AUDITOR를 기간·사유·승인자 갖는 한시 역할로 존치(06 §4 RoleGrant 활용). 6개 화면 권한 확정. 쿠폰·콘텐츠는 OPS_ADMIN 단독, 쿠폰에 OPS_FINANCE 열람 추가 | 02 §3.1·§3.3(행 2개+열 1개 신설)·§4.2~4.4 / 06 §4·§13 / IA
5 | ADM-OPS-014 / ADM-OPS-015 | 정산 '목록' 경로 없이 `/ops/reconciliation`(대사)과 `/ops/settlements/{id}`(상세)만 있습니다. 대사 화면이 목록을 겸하나요, `/ops/settlements` 목록을 신설할까요? | ADM-OPS-014 = `/ops/reconciliation` 대용량 표, ADM-OPS-015 = `/ops/settlements/{id}` 상세·결재 | 02 §4.4 화면 목록 / §8 ADM-OPS-05 '정산 확정과 재개방은 서로 다른 권한과 승인 절차' | 확정 | /ops/settlements 목록 신설 (ADM-OPS-021). 대사(OPS-014)와 분리 | 02 §4.4·§8 ADM-OPS-05 / IA
6 | B2C-HELP-001 / B2C-BOOK-002 | B2C-BOOK-002의 연결 화면에 '문의'가 있는데 문의 화면이 목록에 없습니다. `/help` 안내로 끝내나요, 문의 접수 화면을 신설하나요? | B2C-HELP-001 = '/help, FAQ, 문의 안내'. B2C-BOOK-002 주요 연결 화면 = '취소 예상액, 후기, 문의' | 01 §4.2 화면 목록. §1.3 범위 밖에 '실시간 채팅과 커뮤니티 피드'는 있으나 문의 접수 자체는 제외되어 있지 않음 | 확정 | 예약 종속 문의 — /bookings/{id}/inquiry 신설(B2C-INQ-001), Admin은 OPS-009에 인라인 | 01 §4.2 / 02 §4.4 OPS-009 / 06 §4·§5 Inquiry / IA
7 | (신규 후보) | B2C 하단 내비게이션의 '서비스 소개'가 화면 목록에 없습니다. `/policies/{slug}`로 흡수할까요, 별도 소개 화면을 둘까요? | §4.1 하단: '서비스 소개, 이용약관, 개인정보 처리방침, 취소 정책, 고객지원'. §4.2 목록에는 정책 문서(`/policies/{slug}`)만 존재 | 01 §4.1 공통 내비게이션 vs §4.2 화면 목록 | 확정 | /about 별도 화면 신설 (B2C-ABT-001) | 01 §4.2 / IA

## v1.1→v2.0 변경
이전 IA(v1.1, PRD v1.0 기준) 대비 변경 내역
PRD가 v2.0으로 전면 개정되면서 제품 경계 자체가 바뀌었으므로 IA는 부분 수정이 아니라 전면 재작성했습니다.
구분 | v1.1 (PRD v1.0) | v2.0 (PRD v2.0) | 비고
제품 경계 | 4개 사이트: 고객 웹 / 파트너센터 / 운영자센터 / 현장 데스크 | 2개 앱: B2C / Admin | PRD 00 §1. 파트너·현장·플랫폼 운영이 Admin의 권한 모듈로 통합
기술 배정 | 사이트마다 다른 기술 1개씩 | 같은 제품을 2개 기술로 각각 구현 (B2C=Next·Nuxt, Admin=React·Vue) | PRD 00 §2. 기술은 PRD가 아니라 학습 구현 가이드(03·04)에서 정의
총 화면 수 | 67행 | 79행 (B2C 27 / Admin 52) | Admin = 공통 9 + 파트너 15 + 현장 8 + 플랫폼 20
화면ID 체계 | 임의 부여 (B2C-01, PTN-01 …) | PRD가 직접 부여한 ID를 그대로 사용 (B2C-HOME-001, ADM-PTN-001 …) | PRD 01 §4.2, 02 §4.1~4.4에 ID 열이 신설됨
삭제된 화면 | 후기 전체(/experiences/[slug]/reviews), 빠른 상세 모달, 미게시 미리보기(/preview/[token]), 지역·카테고리 랜딩의 별도 캐시 구분 | 해당 없음 | 후기는 상세 내 섹션으로 흡수(01 §5.2 B2C-EXPR-03), 미리보기는 Admin ADM-PTN-005로 이동, 가로채기 라우트 요구는 PRD에서 사라짐
신설된 화면 | 해당 없음 | 회원가입, 비밀번호 재설정, 주문 확인, 결제 실패, 예약 완료, 취소 결과, 프로필 수정, 알림 설정, 시스템 화면 3종, Admin 공통 9종 등 | B2C 결제 흐름이 4단계 화면으로 명시화됨
폐기된 v1.1 결정 | 입점 6단계 독립 URL 분할 / B2C 취소·후기 수정 모달 처리 / 빠른 상세 모달 라우트 규약 | PRD 2.0이 직접 경로를 정의: 입점=/partner/onboarding 단일 경로, 취소=/bookings/{id}/cancel 별도 라우트, 후기=/bookings/{id}/review 별도 라우트 | PRD 표기가 우선하므로 v1.1의 해당 3개 결정은 무효
유지된 v1.1 결정 | 파트너 정산 상세 별도 라우트 / 입점 심사 상세 별도 라우트 | ADM-PTN-013 `/partner/settlements/{id}`, ADM-OPS-003 `/ops/partners/reviews/{id}` 로 PRD에 반영됨 | v1.1에서 제기한 두 건이 PRD 2.0에 그대로 채택됨
[확인필요] 건수 | 10건 → 전부 확정 | 7건 (신규) | 식별자 표기 불일치, 신규 작성 경로, 사고 추가 메모 경로, 역할 코드 미특정 6화면, 정산 목록 부재, 문의 화면 부재, 서비스 소개 부재

## v2.0→v2.1 변경
v2.0 → v2.1 변경 내역 (2026-08-23)
구분 | 내용 | 사유
화면 행 | 변경 없음. 79행 그대로 유지 | 커리큘럼 v2.0에서 32개를 보류했다가 v2.1에서 철회. 01 §4.2·02 §14가 미개정이므로 화면 목록은 PRD 요구사항 그대로다
추가 열 K | 완료 조건 — 그 화면에 걸린 AC ID. 없으면 빈칸 | PRD의 '인수조건'(01 §10, 02 §12)과 같은 것. 마일스톤 완료를 이 ID로 판정한다
추가 열 L | 마일스톤 — M1~M6 | 구현 순서. B2C는 M1(Next)·M2(Nuxt), Admin은 M4(React)·M5(Vue), 완료 조건이 없는 32개는 M6
추가 열 M | 배치 근거 — 완료 조건이 빈칸인데 M1~M5에 배치된 화면의 사유 | 판정 기준 없이 조기 배치한 화면을 드러내기 위함. 12개 해당
용어 | 'Phase1 / Phase2' 라벨 폐기 | 원래 '만들 것 / 안 만들 것'을 뜻했는데 그 결정이 철회되면서 이름이 뜻을 배신했다. 마일스톤 열이 순서를, 완료 조건 열이 판정 가능 여부를 각각 표현하므로 별도 라벨이 불필요하다
확인필요 시트 | 상태·처리 시점 열 추가. 7건 전부 '열림' | v1.0·v2.0에서 3·6·7번을 '범위 절단으로 소멸'이라 판정했으나, 화면을 만들지 않기로 했기 때문에 소멸한 것이었다. 화면이 돌아오면서 질문도 돌아왔다
집계
총 화면 | 79 정의 / 158 구현 (×2벌)
완료 조건 있는 화면 | 35
완료 조건 없는 화면 | 44 — 이 중 12개는 M1~M5(배치 근거 기재), 32개는 M6
M1~M5 배치 | 47
M6 배치 | 32

## v2.2→v2.3 변경
v2.2 → v2.3 변경 — 확인필요 7건 재인터뷰 결과
재인터뷰일 2026-08-24. 7건 중 1·2·4·5번은 기존 결정 유지, 3·6·7번 변경. 화면 83 → 84 정의, 구현 166 → 168벌.
# | 항목 | v2.2 결정 | v2.3 재확정 | 변경 사유
1 | 체험 식별자 | 전부 id로 통일 | 유지 | SEO 손실은 표준 URL·구조화 데이터로 보완. slug 통일안과 복합 id-slug안을 검토했으나, 상품명 수정 시 공개 URL이 깨지는 위험과 리다이렉트 정책 부담이 더 큼
2 | 신규 작성 id 발급 | 첫 저장 시 발급, /partner/experiences/new 진입 | 유지 | 진입 즉시 DRAFT 생성안은 00 §7.1 물리 삭제 금지와 맞물려 빈 초안 정리 정책을 부르고, 클라이언트 UUID안은 06 §8.2 멱등 키와 개념이 겹침
3 | 현장 사고 | /desk/incidents/{id} 상세만 신설 (+1) | 목록+상세 신설 (+2). ADM-DSK-010 추가 | 상세만 두면 {id}를 얻을 경로가 제출 직후와 알림뿐. 교대가 바뀌거나 알림을 읽음 처리하면 ADM-DSK-05가 요구한 '추가 메모'를 남길 방법이 사라짐
4 | 역할 권한 | READ_ONLY_AUDITOR 한시 역할 존치 + 6개 화면 권한 확정 | 유지 | RoleGrant의 시작·종료일·승인자 필드를 실제로 쓰는 유일한 역할이며 CORE-AC-24의 유일한 동적 검증 대상. 쿠폰은 OPS_ADMIN 생성·OPS_FINANCE 열람 유지
5 | 정산 목록 | /ops/settlements 신설 (+1) | 유지 | 목록·대사·상세의 책임 분리 유지. 대사를 상세 탭으로 흡수하는 안은 04 §6.2의 대용량 표 학습 대상을 잃어 기각
6 | 예약 문의 | B2C /bookings/{id}/inquiry 신설 (+1), Admin은 예약 상세 인라인 | B2C + Admin 대기열 (+2). ADM-OPS-022 추가 | 인라인만 두면 CS가 미답변 문의를 찾을 경로가 알림뿐. 알림 읽음 처리는 §5 ADM-COM-03에 따라 업무 상태를 바꾸지 않으므로 업무 상태 기준 진입점이 별도로 필요
7 | 서비스 소개 | /about 신설 (+1) | 철회. /policies/about 으로 흡수 (0) | 렌더링 전략과 색인 정책이 정책 문서와 동일해 경로만 늘어남. B2C-HELP-002가 흡수하며 slug 목록은 about·terms·privacy·cancellation 넷으로 고정