## 화면목록(IA)
DayLink 화면 목록 (IA) v2.1 — PRD v2.1 / Core API PRD v1.0 기준
v2.0 대비: 화면은 삭제·추가 없이 79행 그대로. '완료 조건'·'마일스톤'·'배치 근거' 3개 열을 추가했다. '완료 조건'은 PRD의 '인수조건'(01 §10, 02 §12)과 같은 것을 가리키며 그 화면이 끝났는지 객관적으로 판정하는 기준이다 — 화면의 시각적 완성도와는 무관하다. 빈칸이면 그 화면은 판정 기준이 없다는 뜻이고, 그런 화면이 M1~M5에 있는 경우에만 '배치 근거'에 사유를 적었다. 서버 측 완료 조건(CORE-AC-01~28)은 06 §13에 있으며 이 시트에는 넣지 않았다.
화면ID | 앱 | 모듈 | 화면명 | URL경로 | 유형 | 접근권한 | 주요 연결 화면 | 비고 | PRD 근거(섹션번호) | 완료 조건 | 마일스톤 | 배치 근거
B2C-HOME-001 | B2C | 고객 | 홈 | / | 공개 랜딩 | 전체 | 검색, 지역, 카테고리, 상품 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.1 B2C-HOME-01 |  | M2 | 03 §4 운영 콘텐츠 단위 캐시 갱신 비교 지점
B2C-SRCH-001 | B2C | 고객 | 통합 검색 | /search | 목록·필터 | 전체 | 상품 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.1 B2C-SRCH-01, B2C-SRCH-02 | B2C-AC-01 | M1(Next)·M2(Nuxt)
B2C-CATE-001 | B2C | 고객 | 카테고리 목록 | /categories/{slug} | 목록 | 전체 | 검색, 상품 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §9 검색 노출 요구사항 |  | M2 | 03 §4 조건별 재사용·주기 갱신(ISR ↔ routeRules) 비교 지점
B2C-REGN-001 | B2C | 고객 | 지역 목록 | /regions/{slug} | 목록 | 전체 | 검색, 상품 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §9 검색 노출 요구사항 |  | M6
B2C-EXPR-001 | B2C | 고객 | 체험 상세 | /experiences/{slug} | 상세 | 전체 | 일정 선택, 찜, 로그인 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.2 B2C-EXPR-01~03 | B2C-AC-02 | M1(Next)·M2(Nuxt)
B2C-AUTH-001 | B2C | 고객 | 로그인 | /login | 인증 폼 | 비회원 | 이전 목적지, 가입, 비밀번호 재설정 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.3 B2C-AUTH-01 | B2C-AC-03 | M1(Next)·M2(Nuxt)
B2C-AUTH-002 | B2C | 고객 | 회원가입 | /signup | 인증 폼 | 비회원 | 약관, 이메일 확인, 이전 목적지 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.3 B2C-AUTH-01 |  | M6 | M6 우선순위 3 — 이메일 인증 토큰 흐름(SI 실무 요구)
B2C-AUTH-003 | B2C | 고객 | 비밀번호 재설정 | /reset-password | 인증 폼 | 비회원 | 로그인 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.3 B2C-AUTH-01 |  | M6 | M6 우선순위 3 — 이메일 인증 토큰 흐름(SI 실무 요구)
B2C-RSV-001 | B2C | 고객 | 일정·인원 선택 | /experiences/{id}/book | 단계형 폼 | 고객 | 체험 상세, 주문 확인 | [확인필요] 상세는 {slug}, 예약은 {id}로 표기가 엇갈림. 아래 질문 1번 참조. | 01 §4.2 화면 목록 / §5.4 B2C-RSV-01 | B2C-AC-03, 04 | M1(Next)·M2(Nuxt)
B2C-RSV-002 | B2C | 고객 | 주문 확인 | /checkout/review | 확인 | 고객 | 일정 선택, 결제 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.4 B2C-RSV-02 | B2C-AC-07 | M1(Next)·M2(Nuxt)
B2C-RSV-003 | B2C | 고객 | 결제 | /checkout/payment | 결제 폼 | 고객 | 주문 확인, 완료·실패 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.4 B2C-RSV-03 | B2C-AC-04, 05, 06, 07 | M1(Next)·M2(Nuxt)
B2C-RSV-004 | B2C | 고객 | 예약 완료 | /bookings/{id}/complete | 결과 | 고객 본인 | 예약 상세, 홈 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.4 B2C-RSV-04 |  | M1(Next)·M2(Nuxt) | E2E 01-1 '예약 확인' 종점
B2C-RSV-005 | B2C | 고객 | 결제 실패 | /checkout/failure | 오류·복구 | 고객 | 결제 재시도, 상품 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.4 B2C-RSV-04 | B2C-AC-06 | M2
B2C-BOOK-001 | B2C | 고객 | 내 예약 목록 | /bookings | 목록 | 고객 | 예약 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.5 B2C-BOOK-01 |  | M2 | BOOK-002 진입 경로
B2C-BOOK-002 | B2C | 고객 | 예약 상세 | /bookings/{id} | 상세 | 고객 본인 | 취소 예상액, 후기, 문의 | [확인필요] 연결 화면에 '문의'가 있으나 문의 화면이 목록에 없음. 아래 질문 3번 참조. | 01 §4.2 화면 목록 / §5.5 B2C-BOOK-02 | B2C-AC-08, 13 | M2
B2C-CAN-001 | B2C | 고객 | 취소 예상액 확인 | /bookings/{id}/cancel | 확인 폼 | 고객 본인 | 예약 상세, 취소 완료 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.5 B2C-CAN-01 | B2C-AC-09, 10 | M2
B2C-CAN-002 | B2C | 고객 | 취소·환불 접수 결과 | /bookings/{id}/cancel/result | 결과 | 고객 본인 | 예약 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.5 B2C-CAN-01 | B2C-AC-10 | M2
B2C-FAV-001 | B2C | 고객 | 찜 목록 | /favorites | 목록 | 고객 | 상품 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.6 B2C-FAV-01 |  | M6
B2C-REV-001 | B2C | 고객 | 후기 작성·수정 | /bookings/{id}/review | 폼 | 이용 완료 고객 | 예약 상세, 상품 상세 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.6 B2C-REV-01 | B2C-AC-11 | M2
B2C-MY-001 | B2C | 고객 | 내 정보 | /account | 대시보드 | 고객 | 프로필, 알림 설정, 로그아웃 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.6 B2C-MY-01 |  | M6
B2C-MY-002 | B2C | 고객 | 프로필 수정 | /account/profile | 폼 | 고객 | 내 정보 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.6 B2C-MY-01 |  | M6
B2C-MY-003 | B2C | 고객 | 알림 설정 | /account/notifications | 설정 | 고객 | 내 정보 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §5.6 B2C-MY-01 |  | M6
B2C-HELP-001 | B2C | 고객 | 고객지원 | /help | 목록 | 전체 | FAQ, 문의 안내 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §4.1 공통 내비게이션 |  | M6
B2C-HELP-002 | B2C | 고객 | 정책 문서 | /policies/{slug} | 정적 문서 | 전체 | 예약 상세, 결제 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §4.1 공통 내비게이션 |  | M2 | 03 §4 사전 생성(SSG) 비교의 유일한 대상
B2C-SYS-001 | B2C | 고객 | 접근 거부 | /forbidden | 시스템 | 전체 | 로그인, 홈 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §6.4 로딩·빈 결과·오류 | B2C-AC-13 | M2
B2C-SYS-002 | B2C | 고객 | 찾을 수 없음 | /not-found | 시스템 | 전체 | 검색, 홈 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §6.4 로딩·빈 결과·오류 |  | M2 | 03 §6.6 오류·빈 결과·찾을 수 없음 구분 과제
B2C-SYS-003 | B2C | 고객 | 서비스 오류 | /error | 시스템 | 전체 | 재시도, 홈 |  | 01 §4.2 화면 목록 / §6.4 로딩·빈 결과·오류 |  | M2 | 03 §6.6 오류·빈 결과·찾을 수 없음 구분 과제
ADM-AUTH-001 | Admin | 공통 | 로그인 | /login | 인증 폼 | 비로그인 | 역할 선택, 대시보드 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §5 ADM-COM-01 |  | M4(React)·M5(Vue) | 모든 Admin 흐름의 진입점
ADM-AUTH-002 | Admin | 공통 | 추가 인증 | /verify | 인증 폼 | 인증 중 | 이전 업무 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §5 ADM-COM-01 |  | M6
ADM-COM-001 | Admin | 공통 | 역할·조직 선택 | /select-context | 선택 | 복수 권한 사용자 | 모듈 대시보드 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §5 ADM-COM-02 | ADM-AC-01 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-COM-002 | Admin | 공통 | 통합 알림 | /notifications | 목록 | 전체 | 관련 상세 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §5 ADM-COM-03 |  | M6
ADM-COM-003 | Admin | 공통 | 내 계정 | /account | 설정 | 전체 | 보안, 알림 설정 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §5 ADM-COM-01 |  | M6
ADM-COM-004 | Admin | 공통 | 작업 내역 | /jobs | 목록·상세 | 작업 실행자 | 내보내기 결과 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §5 ADM-COM-04 | ADM-AC-14 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-SYS-001 | Admin | 공통 | 접근 거부 | /forbidden | 시스템 | 전체 | 이전 화면 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §9.1 권한 없는 메뉴 URL 접근 | ADM-AC-02 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-SYS-002 | Admin | 공통 | 찾을 수 없음 | /not-found | 시스템 | 전체 | 대시보드 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §9.5 로딩·빈 결과·오류 |  | M4(React)·M5(Vue) | 04 §6.7 전체 오류 ↔ 화면 일부 오류 구분 과제
ADM-SYS-003 | Admin | 공통 | 서비스 오류 | /error | 시스템 | 전체 | 재시도, 대시보드 |  | 02 §4.1 공통 화면 / §9.5 로딩·빈 결과·오류 |  | M4(React)·M5(Vue) | 04 §6.7 전체 오류 ↔ 화면 일부 오류 구분 과제
ADM-PTN-001 | Admin | 파트너 운영 | 파트너 대시보드 | /partner | 대시보드 | 파트너 역할 (PARTNER_OWNER·PARTNER_EDITOR) | 상품, 예약, 정산 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §3.1 역할 정의 |  | M6
ADM-PTN-002 | Admin | 파트너 운영 | 입점 정보 | /partner/onboarding | 단계형 폼 | 파트너 관리자 (PARTNER_OWNER) | 제출 결과 | PRD 2.0은 단계별 하위 경로를 두지 않고 단일 경로 + 단계형 폼으로 정의. (v1.1의 /onboarding 6분할 결정은 폐기) | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-01 |  | M6 | M6 우선순위 1 — E2E 02-1 시작점 (04 §6.3 단계형 폼)
ADM-PTN-003 | Admin | 파트너 운영 | 상품 목록 | /partner/experiences | 표·필터 | 파트너 역할 | 상품 편집, 심사 이력 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-02 | ADM-AC-03 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-PTN-004 | Admin | 파트너 운영 | 상품 작성·편집 | /partner/experiences/{id} | 복합 폼 | 관리자·담당자 (PARTNER_OWNER·PARTNER_EDITOR) | 미리보기, 심사 제출 | [확인필요] 작성과 편집이 한 경로. 신규 작성 시 {id} 발급 시점이 미정. 아래 질문 2번 참조. | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-02 | ADM-AC-03, 04 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-PTN-005 | Admin | 파트너 운영 | 상품 미리보기 | /partner/experiences/{id}/preview | 미리보기 | 파트너 역할 | 상품 편집 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-02 |  | M6
ADM-PTN-006 | Admin | 파트너 운영 | 상품 심사 이력 | /partner/experiences/{id}/reviews | 이력 | 파트너 역할 | 상품 편집 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-02 |  | M6
ADM-PTN-007 | Admin | 파트너 운영 | 회차·재고 캘린더 | /partner/sessions | 캘린더·표 | 파트너 역할 | 회차 편집, 예약 목록 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-03 | ADM-AC-05 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-PTN-008 | Admin | 파트너 운영 | 회차 편집 | /partner/sessions/{id} | 폼 | 관리자·담당자 (PARTNER_OWNER·PARTNER_EDITOR) | 캘린더 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-03 | ADM-AC-05, 06 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-PTN-009 | Admin | 파트너 운영 | 예약 목록 | /partner/bookings | 표·필터 | 파트너 역할 | 예약 상세 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-04 |  | M4(React)·M5(Vue) | PTN-011 내보내기 진입 경로 (ADM-AC-14 흐름)
ADM-PTN-010 | Admin | 파트너 운영 | 예약 상세 | /partner/bookings/{id} | 상세 | 파트너 역할 | 참가자, 사고 보고 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-04 |  | M6
ADM-PTN-011 | Admin | 파트너 운영 | 참가자 내보내기 | /partner/exports/attendees | 작업 폼 | 허용 역할 | 작업 내역 | [확인필요] '허용 역할'이 §3.1 역할 코드로 특정되지 않음. 아래 질문 4번 참조. | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-04 / §5 ADM-COM-04 | ADM-AC-14 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-PTN-012 | Admin | 파트너 운영 | 정산 목록 | /partner/settlements | 표·요약 | 파트너 관리자 | 정산 상세 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-05 |  | M6
ADM-PTN-013 | Admin | 파트너 운영 | 정산 상세 | /partner/settlements/{id} | 상세·원장 | 파트너 관리자 | 거래 상세 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-05 | ADM-AC-13 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-PTN-014 | Admin | 파트너 운영 | 팀·권한 | /partner/team | 표·폼 | 파트너 관리자 | 초대, 권한 변경 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §6 ADM-PTN-06 |  | M6
ADM-PTN-015 | Admin | 파트너 운영 | 파트너 설정 | /partner/settings | 폼 | 파트너 관리자 | 저장 결과 |  | 02 §4.2 파트너 운영 화면 / §4.2 화면 목록 |  | M6
ADM-DSK-001 | Admin | 현장 운영 | 오늘의 회차 | /desk | 모바일 목록 | 현장 권한 (VENUE_STAFF·PARTNER_OWNER) | 참가자 명단 |  | 02 §4.3 현장 운영 화면 / §7 ADM-DSK-01 | ADM-AC-09 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-DSK-002 | Admin | 현장 운영 | 참가자 명단 | /desk/sessions/{id} | 목록·검색 | 현장 권한 | 체크인, 사고 보고 |  | 02 §4.3 현장 운영 화면 / §7 ADM-DSK-01, ADM-DSK-02 | ADM-AC-07, 09 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-DSK-003 | Admin | 현장 운영 | QR 체크인 | /desk/sessions/{id}/scan | 카메라 | 현장 권한 | 체크인 결과 |  | 02 §4.3 현장 운영 화면 / §7 ADM-DSK-02 | ADM-AC-08 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-DSK-004 | Admin | 현장 운영 | 수동 체크인 | /desk/sessions/{id}/manual | 검색·확인 | 현장 권한 | 체크인 결과 |  | 02 §4.3 현장 운영 화면 / §7 ADM-DSK-02 |  | M6 | M6 우선순위 4 — QR 실패 시 대체 경로(현장 운영)
ADM-DSK-005 | Admin | 현장 운영 | 체크인 결과 | /desk/check-ins/{id} | 결과 | 현장 권한 | 참가자 명단 |  | 02 §4.3 현장 운영 화면 / §7 ADM-DSK-02 |  | M6
ADM-DSK-006 | Admin | 현장 운영 | 오프라인 대기열 | /desk/offline-queue | 목록·동기화 | 현장 권한 | 충돌 해결 |  | 02 §4.3 현장 운영 화면 / §7 ADM-DSK-03 | ADM-AC-08, 09 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-DSK-007 | Admin | 현장 운영 | 동기화 충돌 | /desk/sync-conflicts/{id} | 비교·처리 | 관리자·허용 담당 | 참가자 명단 | [확인필요] '허용 담당'이 §3.1 역할 코드로 특정되지 않음. 아래 질문 4번 참조. | 02 §4.3 현장 운영 화면 / §7 ADM-DSK-04 | ADM-AC-10 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-DSK-008 | Admin | 현장 운영 | 사고 보고 | /desk/incidents/new | 폼 | 현장 권한 | 제출 결과 | [확인필요] 제출한 사고를 현장에서 다시 열어 '추가 메모'를 남길 경로가 없음. 아래 질문 3번 참조. | 02 §4.3 현장 운영 화면 / §7 ADM-DSK-05 |  | M6
ADM-OPS-001 | Admin | 플랫폼 운영 | 운영 대시보드 | /ops | 대시보드 | 사내 역할 (OPS_*) | 업무 대기열 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §3.1 역할 정의 |  | M6
ADM-OPS-002 | Admin | 플랫폼 운영 | 파트너 심사 목록 | /ops/partners/reviews | 표·필터 | 심사자 (OPS_REVIEWER) | 심사 상세 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-01 |  | M6 | M6 우선순위 2 — E2E 02-1 종점
ADM-OPS-003 | Admin | 플랫폼 운영 | 파트너 심사 상세 | /ops/partners/reviews/{id} | 상세·결재 | 심사자 | 이력 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-01 |  | M6 | M6 우선순위 2 — E2E 02-1 종점
ADM-OPS-004 | Admin | 플랫폼 운영 | 상품 심사 목록 | /ops/experiences/reviews | 표·필터 | 심사자 | 심사 상세 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-01 | ADM-AC-03 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-005 | Admin | 플랫폼 운영 | 상품 심사 상세 | /ops/experiences/reviews/{id} | 상세·결재 | 심사자 | 미리보기, 이력 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-01 | ADM-AC-03, 04 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-006 | Admin | 플랫폼 운영 | 고객 조회 | /ops/customers | 표·검색 | CS (OPS_CS) | 고객 상세 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-02 |  | M6
ADM-OPS-007 | Admin | 플랫폼 운영 | 고객 상세 | /ops/customers/{id} | 상세 | CS | 예약 상세 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-02 |  | M6
ADM-OPS-008 | Admin | 플랫폼 운영 | 예약 조회 | /ops/bookings | 표·필터 | CS·정산 (OPS_CS·OPS_FINANCE) | 예약 상세 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-02 |  | M4(React)·M5(Vue) | OPS-009 진입 경로
ADM-OPS-009 | Admin | 플랫폼 운영 | 예약 상세 | /ops/bookings/{id} | 상세·조치 | CS·정산 | 취소·환불, 감사 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-02, ADM-OPS-03 | ADM-AC-11 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-010 | Admin | 플랫폼 운영 | 환불 대기열 | /ops/refunds | 표·필터 | CS·정산 | 환불 상세 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-03 | ADM-AC-06 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-011 | Admin | 플랫폼 운영 | 환불 상세 | /ops/refunds/{id} | 상세·조치 | CS·정산 | 예약, 원장 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-03 | ADM-AC-06, 12 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-012 | Admin | 플랫폼 운영 | 사고 목록 | /ops/incidents | 표·필터 | CS·관리자 (OPS_CS·OPS_ADMIN) | 사고 상세 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-04 |  | M6
ADM-OPS-013 | Admin | 플랫폼 운영 | 사고 상세 | /ops/incidents/{id} | 상세·타임라인 | 허용 역할 | 예약·회차 | [확인필요] '허용 역할'이 §3.1 역할 코드로 특정되지 않음. 아래 질문 3·4번 참조. | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-04 |  | M6
ADM-OPS-014 | Admin | 플랫폼 운영 | 정산 대사 | /ops/reconciliation | 대용량 표 | 정산 (OPS_FINANCE) | 차이 상세 | [확인필요] 정산 '목록' 경로가 없어 이 화면이 목록을 겸하는지 불명확. 아래 질문 5번 참조. | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-05 | ADM-AC-13 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-015 | Admin | 플랫폼 운영 | 정산 상세 | /ops/settlements/{id} | 상세·결재 | 정산 | 거래 원장 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-05 | ADM-AC-13 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-016 | Admin | 플랫폼 운영 | 쿠폰 관리 | /ops/coupons | 표·폼 | 허용 운영자 | 쿠폰 상세 | [확인필요] '허용 운영자'가 §3.1 역할 코드로 특정되지 않음. 아래 질문 4번 참조. | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-06 |  | M6
ADM-OPS-017 | Admin | 플랫폼 운영 | 콘텐츠 관리 | /ops/content | 목록·편집 | 허용 운영자 | 미리보기 | [확인필요] '허용 운영자'가 §3.1 역할 코드로 특정되지 않음. 아래 질문 4번 참조. | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-06 |  | M6
ADM-OPS-018 | Admin | 플랫폼 운영 | Admin 계정·역할 | /ops/access | 표·폼 | 시스템 관리자 (OPS_ADMIN) | 권한 변경 이력 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-07 | ADM-AC-01, 15 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-019 | Admin | 플랫폼 운영 | 감사 로그 | /ops/audit-logs | 표·상세 | 허용 역할 | 대상 상세 | [확인필요] §3.1의 READ_ONLY_AUDITOR가 이 화면의 허용 역할에 포함되는지 명시 없음. 아래 질문 4번 참조. | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §8 ADM-OPS-07 / §3.3 권한표 | ADM-AC-15 | M4(React)·M5(Vue)
ADM-OPS-020 | Admin | 플랫폼 운영 | 운영 설정 | /ops/settings | 설정 | 시스템 관리자 | 변경 이력 |  | 02 §4.4 플랫폼 운영 화면 / §4.4 화면 목록 |  | M6

## 확인필요 질문
[확인필요] PRD v2.1 / Core API PRD v1.0 기준 — 7건 전부 열려 있음
번호 | 관련 화면ID | 질문 | 현재 PRD 서술 | 질문 근거 | 상태 | 처리 시점
1 | B2C-RSV-001 / B2C-EXPR-001 | 체험 상세는 `{slug}`, 예약 진입은 `{id}`로 식별자가 엇갈립니다. 어느 쪽으로 통일할까요? (상세 slug + 예약 id 유지 / 전부 slug / 전부 id) | B2C-EXPR-001 = `/experiences/{slug}` , B2C-RSV-001 = `/experiences/{id}/book` | 01 §4.2 화면 목록. §4.2 하단에 '두 구현이 기술적 이유 없이 서로 다른 공개 URL을 사용하지 않는다'고 되어 있어 경로 규약이 먼저 확정되어야 함 | 열림 | M1 — 계약 확정 전. 06 §9.1 계약 우선
2 | ADM-PTN-004 | 상품 신규 작성 시 `{id}`를 언제 발급할까요? (진입 즉시 빈 초안 생성 / `/partner/experiences/new` 별도 경로 추가 / 임시 ID 후 첫 저장 시 교체) | '상품 작성·편집 = /partner/experiences/{id}' 한 경로로만 정의 | 02 §4.2 화면 목록 / §6 ADM-PTN-02 '임시 저장, 유효성 검사' | 열림 | M1 — 임시저장·스냅숏 설계와 직결 (06 §4.2)
3 | ADM-DSK-008 / ADM-OPS-013 | 현장 담당자가 제출한 사고에 '추가 메모'를 남길 경로가 없습니다. `/desk/incidents/{id}`를 신설할까요, ADM-OPS-013을 현장 권한에도 열까요? | ADM-DSK-05: '현장 담당자는 제출 후 원문을 임의로 삭제하지 못하고 추가 메모만 남긴다'. 현장 화면은 `/desk/incidents/new` 만 존재 | 02 §4.3 화면 목록 / §7 ADM-DSK-05 / §4.4 ADM-OPS-013(접근권한 '허용 역할') | 열림 | M6 전 — DSK-008·OPS-012·013이 M6에 배치되어 질문이 유효하다
4 | ADM-PTN-011 · ADM-DSK-007 · ADM-OPS-013 · 016 · 017 · 019 | '허용 역할'·'허용 운영자'·'허용 담당'으로 표기된 6개 화면의 접근 권한을 §3.1 역할 코드로 확정해 주세요. 특히 READ_ONLY_AUDITOR가 감사 로그(ADM-OPS-019)에 포함되는지 여부입니다. | 접근 권한 열에 역할 코드 대신 '허용 역할' 등으로 표기됨. READ_ONLY_AUDITOR는 §3.1에 정의되어 있으나 §3.3 권한표와 화면 목록 어디에도 등장하지 않음 | 02 §3.1 역할 정의 / §3.3 주요 행위 권한표 / §4.2~4.4 화면 목록 | 열림 | M1 — CORE-AC-11·12·24가 역할·조직·장소를 서버 완료 조건으로 만들었다
5 | ADM-OPS-014 / ADM-OPS-015 | 정산 '목록' 경로 없이 `/ops/reconciliation`(대사)과 `/ops/settlements/{id}`(상세)만 있습니다. 대사 화면이 목록을 겸하나요, `/ops/settlements` 목록을 신설할까요? | ADM-OPS-014 = `/ops/reconciliation` 대용량 표, ADM-OPS-015 = `/ops/settlements/{id}` 상세·결재 | 02 §4.4 화면 목록 / §8 ADM-OPS-05 '정산 확정과 재개방은 서로 다른 권한과 승인 절차' | 열림 | M3 전 — PTN-012가 M6에 있으므로 OPS-014 목록 겸용 여부만 판정
6 | B2C-HELP-001 / B2C-BOOK-002 | B2C-BOOK-002의 연결 화면에 '문의'가 있는데 문의 화면이 목록에 없습니다. `/help` 안내로 끝내나요, 문의 접수 화면을 신설하나요? | B2C-HELP-001 = '/help, FAQ, 문의 안내'. B2C-BOOK-002 주요 연결 화면 = '취소 예상액, 후기, 문의' | 01 §4.2 화면 목록. §1.3 범위 밖에 '실시간 채팅과 커뮤니티 피드'는 있으나 문의 접수 자체는 제외되어 있지 않음 | 열림 | M6 전 — HELP-001이 M6에 배치
7 | (신규 후보) | B2C 하단 내비게이션의 '서비스 소개'가 화면 목록에 없습니다. `/policies/{slug}`로 흡수할까요, 별도 소개 화면을 둘까요? | §4.1 하단: '서비스 소개, 이용약관, 개인정보 처리방침, 취소 정책, 고객지원'. §4.2 목록에는 정책 문서(`/policies/{slug}`)만 존재 | 01 §4.1 공통 내비게이션 vs §4.2 화면 목록 | 열림 | M6 전 — 01 §4.1 하단 내비에 '서비스 소개'가 있으나 §4.2 목록에 없다. 화면 신설 여부 판단 필요

## v1.1→v2.0 변경
이전 IA(v1.1, PRD v1.0 기준) 대비 변경 내역
PRD가 v2.0으로 전면 개정되면서 제품 경계 자체가 바뀌었으므로 IA는 부분 수정이 아니라 전면 재작성했습니다.
구분 | v1.1 (PRD v1.0) | v2.0 (PRD v2.0) | 비고
제품 경계 | 4개 사이트: 고객 웹 / 파트너센터 / 운영자센터 / 현장 데스크 | 2개 앱: B2C / Admin | PRD 00 §1. 파트너·현장·플랫폼 운영이 Admin의 권한 모듈로 통합
기술 배정 | 사이트마다 다른 기술 1개씩 | 같은 제품을 2개 기술로 각각 구현 (B2C=Next·Nuxt, Admin=React·Vue) | PRD 00 §2. 기술은 PRD가 아니라 학습 구현 가이드(03·04)에서 정의
총 화면 수 | 67행 | 79행 (B2C 27 / Admin 52) | Admin = 공통 9 + 파트너 15 + 현장 8 + 플랫폼 20
화면ID 체계 | 임의 부여 (B2C-01, PTN-01 …) | PRD가 직접 부여한 ID를 그대로 사용 (B2C-HOME-001, ADM-PTN-001 …) | PRD 01 §4.2, 02 §4.1~4.4에 ID 열이 신설됨
삭제된 화면 | 후기 전체(/experiences/[slug]/reviews), 빠른 상세 모달, 미게시 미리보기(/preview/[token]), 지역·카테고리 랜딩의 별도 캐시 구분 | 해당 없음 | 후기는 상세 내 섹션으로 흡수(01 §5.2 B2C-EXPR-03), 미리보기는 Admin ADM-PTN-005로 이동, 가로채기 라우트 요구는 PRD에서 사라짐
신설된 화면 | 해당 없음 | 회원가입, 비밀번호 재설정, 주문 확인, 결제 실패, 예약 완료, 취소 결과, 프로필 수정, 알림 설정, 시스템 화면 3종, Admin 공통 9종 등 | B2C 결제 흐름이 4단계 화면으로 명시화됨
폐기된 v1.1 결정 | 입점 6단계 독립 URL 분할 / B2C 취소·후기 수정 모달 처리 / 빠른 상세 모달 라우트 규약 | PRD 2.0이 직접 경로를 정의: 입점=/partner/onboarding 단일 경로, 취소=/bookings/{id}/cancel 별도 라우트, 후기=/bookings/{id}/review 별도 라우트 | PRD 표기가 우선하므로 v1.1의 해당 3개 결정은 무효
유지된 v1.1 결정 | 파트너 정산 상세 별도 라우트 / 입점 심사 상세 별도 라우트 | ADM-PTN-013 `/partner/settlements/{id}`, ADM-OPS-003 `/ops/partners/reviews/{id}` 로 PRD에 반영됨 | v1.1에서 제기한 두 건이 PRD 2.0에 그대로 채택됨
[확인필요] 건수 | 10건 → 전부 확정 | 7건 (신규) | 식별자 표기 불일치, 신규 작성 경로, 사고 추가 메모 경로, 역할 코드 미특정 6화면, 정산 목록 부재, 문의 화면 부재, 서비스 소개 부재

## v2.0→v2.1 변경
v2.0 → v2.1 변경 내역 (2026-08-23)
구분 | 내용 | 사유
화면 행 | 변경 없음. 79행 그대로 유지 | 커리큘럼 v2.0에서 32개를 보류했다가 v2.1에서 철회. 01 §4.2·02 §14가 미개정이므로 화면 목록은 PRD 요구사항 그대로다
추가 열 K | 완료 조건 — 그 화면에 걸린 AC ID. 없으면 빈칸 | PRD의 '인수조건'(01 §10, 02 §12)과 같은 것. 마일스톤 완료를 이 ID로 판정한다
추가 열 L | 마일스톤 — M1~M6 | 구현 순서. B2C는 M1(Next)·M2(Nuxt), Admin은 M4(React)·M5(Vue), 완료 조건이 없는 32개는 M6
추가 열 M | 배치 근거 — 완료 조건이 빈칸인데 M1~M5에 배치된 화면의 사유 | 판정 기준 없이 조기 배치한 화면을 드러내기 위함. 12개 해당
용어 | 'Phase1 / Phase2' 라벨 폐기 | 원래 '만들 것 / 안 만들 것'을 뜻했는데 그 결정이 철회되면서 이름이 뜻을 배신했다. 마일스톤 열이 순서를, 완료 조건 열이 판정 가능 여부를 각각 표현하므로 별도 라벨이 불필요하다
확인필요 시트 | 상태·처리 시점 열 추가. 7건 전부 '열림' | v1.0·v2.0에서 3·6·7번을 '범위 절단으로 소멸'이라 판정했으나, 화면을 만들지 않기로 했기 때문에 소멸한 것이었다. 화면이 돌아오면서 질문도 돌아왔다
집계
총 화면 | 79 정의 / 158 구현 (×2벌)
완료 조건 있는 화면 | 35
완료 조건 없는 화면 | 44 — 이 중 12개는 M1~M5(배치 근거 기재), 32개는 M6
M1~M5 배치 | 47
M6 배치 | 32